## Monitoring Sensus Ekonomi 2026
No | ID SubSLS | Kecamatan | Desa | SLS | PCL | PML | Target Usaha | Realisasi Usaha | Realisasi Ruta | Progress (%) | Status
1 | 2102060005004900 | BINTAN TIMUR | KIJANG KOTA | RT 002 RW 013 | Apri Palwamin | Purnomo PML | 82 | 79 | 100 | 96.34 | Hijau
2 | 2102050004001000 | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | RT 006 RW 002 | Apri Palwamin | Purnomo PML | 79 | 79 | 106 | 100 | Hijau
3 | 2102050004001500 | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | RT 004 RW 001 | Apri Palwamin | Purnomo PML | 94 | 79 | 101 | 84.04 | Hijau
4 | 2102060006000800 | BINTAN TIMUR | SUNGAI ENAM | RT 002 RW 002 | Apri Palwamin | Purnomo PML | 79 | 70 | 85 | 88.61 | Hijau
5 | 2102051007000803 | TELUK SEBONG | KOTA BARU | RT 002 RW 003 | Budi PCL | Purnomo PML | 96 | 70 | 97 | 72.92 | Kuning
6 | 2102050005001101 | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN KOTA | RT 003 RW 003 | Budi PCL | Purnomo PML | 94 | 70 | 90 | 74.47 | Kuning
7 | 2102064001000600 | TOAPAYA | TOAPAYA UTARA | RT 006 RW 003 | Budi PCL | Purnomo PML | 60 | 70 | 87 | 116.67 | Hijau
8 | 2102060005005500 | BINTAN TIMUR | KIJANG KOTA | RT 002 RW 014 | Budi PCL | Purnomo PML | 60 | 54 | 61 | 90 | Hijau
9 | 2102060005004500 | BINTAN TIMUR | KIJANG KOTA | RT 003 RW 012 | Cici PCL | Purnomo PML | 82 | 58 | 82 | 70.73 | Kuning
10 | 2102063003000200 | BINTAN PESISIR | KELONG | RT 002 RW 001 DUSUN 1 | Cici PCL | Purnomo PML | 71 | 58 | 85 | 81.69 | Hijau
11 | 2102052005001800 | SERI KUALA LOBAM | TANJUNG PERMAI | RT 003 RW 004 | Cici PCL | Purnomo PML | 108 | 58 | 75 | 53.7 | Kuning
12 | 2102061001000400 | GUNUNG KIJANG | GUNUNG KIJANG | RT 009 RW 004 DUSUN 001 | Cici PCL | Purnomo PML | 69 | 41 | 58 | 59.42 | Kuning
13 | 2102051002000100 | TELUK SEBONG | SEBONG LAGOI | RT 001 RW 001 DUSUN 001 | Dedi PCL | Qonita PML | 98 | 47 | 58 | 47.96 | Merah
14 | 2102040005001100 | TELUK BINTAN | BINTAN BUYU | RT 011 RW 006 DUSUN 003 | Dedi PCL | Qonita PML | 66 | 47 | 58 | 71.21 | Kuning
15 | 2102064003000600 | TOAPAYA | TOAPAYA ASRI | RT 006 RW 002 | Dedi PCL | Qonita PML | 79 | 47 | 54 | 59.49 | Kuning
16 | 2102050004001802 | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | RT 003 RW 003 | Dedi PCL | Qonita PML | 80 | 37 | 49 | 46.25 | Merah
17 | 2102052001000400 | SERI KUALA LOBAM | KUALA SEMPANG | RT 002 RW 002 DUSUN 002 | Elga PCL | Qonita PML | 74 | 35 | 42 | 47.3 | Merah
18 | 2102040002000200 | TELUK BINTAN | PENGUJAN | RT 008 RW 001 DUSUN 001 | Elga PCL | Qonita PML | 71 | 35 | 51 | 49.3 | Merah
19 | 2102060007001300 | BINTAN TIMUR | GUNUNG LENGKUAS | RT 004 RW 003 | Elga PCL | Qonita PML | 89 | 35 | 48 | 39.33 | Merah
20 | 2102050005000100 | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN KOTA | RT 001 RW 001 | Elga PCL | Qonita PML | 66 | 39 | 56 | 59.09 | Kuning
21 | 2102070006000400 | TAMBELAN | BATU LEPUK | RT 004 RW 002 DUSUN 2 | Fani PCL | Qonita PML | 93 | 35 | 41 | 37.63 | Merah
22 | 2102051001000900 | TELUK SEBONG | SEBONG PEREH | RT 002 RW 003 DUSUN 002 | Fani PCL | Qonita PML | 67 | 35 | 37 | 52.24 | Kuning
23 | 2102060007000600 | BINTAN TIMUR | GUNUNG LENGKUAS | RT 001 RW 002 | Fani PCL | Qonita PML | 78 | 35 | 43 | 44.87 | Merah
24 | 2102070003200100 | TAMBELAN | KAMPUNG MELAYU | HUTAN | Fani PCL | Qonita PML | 74 | 26 | 38 | 35.14 | Merah
25 | 2102062004200500 | MANTANG | DENDUN | PULAU TAPAI CUNDUNG | Gita PCL | Rian PML | 66 | 11 | 16 | 16.67 | Merah
26 | 2102051002001100 | TELUK SEBONG | SEBONG LAGOI | RT 003 RW 003 DUSUN 003 | Gita PCL | Rian PML | 110 | 11 | 18 | 10 | Merah
27 | 2102040001000500 | TELUK BINTAN | PANGKIL | RT 005 RW 003 DUSUN 002 | Gita PCL | Rian PML | 101 | 11 | 20 | 10.89 | Merah
28 | 2102060005003501 | BINTAN TIMUR | KIJANG KOTA | RT 002 RW 010 | Gita PCL | Rian PML | 101 | 12 | 12 | 11.88 | Merah
29 | 2102050006000500 | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN UTARA | RT 002 RW 005 | Hadi PCL | Rian PML | 72 | 9 | 5 | 12.5 | Merah
30 | 2102070005200300 | TAMBELAN | TELUK SEKUNI | HUTAN | Hadi PCL | Rian PML | 85 | 9 | 6 | 10.59 | Merah
31 | 2102040001001000 | TELUK BINTAN | PANGKIL | RT 010 RW 005 DUSUN 003 | Hadi PCL | Rian PML | 80 | 3 |  | 3.75 | Merah
32 | 2102052003000800 | SERI KUALA LOBAM | TELUK SASAH | RT 003 RW 002 DUSUN 1 | Hadi PCL | Rian PML | 89 | 5 | 7 | 5.62 | Merah